План-график

подготовки к проведению регионального этапа

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» в 2022 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Информирование педагогической общественности о проведении Конкурса и об условиях участия в конкурсном отборе, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО Руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) Руководители государственных и негосударственных образовательных организаций | 13.12.2021 | 29.04.2022 | Публикации в региональных СМИ Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса Письма в МОУО Проведенные консультации |
|  | Семинар – совещание для оргкомитетов муниципальных этапов конкурса «Учитель года России-2022» Круглый стол «Тенденции, проблемы и перспективы развития профессионально-педагогического конкурсного движения в региональной системе образования» | ГАУ ДПО ПК ИРО Руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) | 22.10.2021 |  | Информация на официальных сайтах, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса Письма в МОУО Привлечение к участию в семинаре представителей 100% муниципалитетов |
|  | Вебинар по подготовке к муниципальноу и региональному этапам Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» | ГАУ ДПО ПК ИРО | 20.01.2022 |  | Информация на официальных сайтах, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса Письма в МОУО Привлечение к участию в семинаре 100% педагогов – участников муниципальных этапов Конкурса |
|  | Освещение результатов муниципальных этапов конкурса, Формирование реестра участников муниципальных этапов конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО | 01.02.2022 | 15.03.2022 | Создание электронного банка участников муниципальных этапов конкурса, публикации о результатах муниципальных этапов в СМИ, на сайте ГАУ ДПО ПК ИРО, в социальных сетях |
|  | Региональный конкурс видеороликов «Моя педагогическая находка» | ГАУ ДПО ПК ИРО | 20.01.2022 | 20.02.2022 | Приняли участие не менее двух представителей от каждого муниципалитета |
|  | Организация и реализация программа ДПО «Школа конкурсанта» | ГАУ ДПО ПК ИРО | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Привлечение к участию в семинаре 100% педагогов , планирующих стать участниками регионального этапа Конкурса |
|  | «Секреты успеха»- цикл вебинаров по подготовке к Всероссийскому конкурсу «Учитель года России-2022» с участниками Всероссийского конкурса «Учитель года России» | ГАУ ДПО ПК ИРО | 01.02.2021 | 11.03.2022 | Информация на официальных сайтах, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса Письма в МОУО Привлечение к участию в семинаре 100% педагогов – участников регионального и муниципальных этапов Конкурса |
|  | Семинар «Конкурс без ошибок» по подготовке к Всероссийскому конкурсу «Учитель года России-2022» с учредителями и экспертами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» Елшиной Еленой Станиславовной, организатор Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» , секретарь, заведующий отделом по связям с общественностью аппарата. Общероссийского Профсоюза образования Мишиной Алевтиной Петровной, эксперт Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022», заведующей кафедрой Ульяновского педагогического университета | ГАУ ДПО ПК ИРО | 14.03.2021 | 16.03.2022 | Информация на официальных сайтах, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса Письма в МОУО Привлечение к участию в семинаре 100% педагогов – участников регионального и муниципальных этапов Конкурса |
|  | Прием и регистрация заявок для участия в конкурсе | ГАУ ДПО ПК ИРО | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Регистрационный список участников конкурса |
|  | Проведение экспертизы материалов, представленных на заочный этап конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса | Малое жюри Конкурса | 28.03.2021 | 01.04.2022 | Индивидуальные оценочные ведомости |
|  | Подведение итогов заочного этапа Конкурса, утверждение списка участников первого очного тура | Счетная комиссия, Малое жюри | 04.04.2022 |  | Протокол счетной комиссии |
|  | Объявление списка участников первого очного тура | Оргкомитет, Малое жюри | 06.04.2022 |  | Публикации в региональных СМИ Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса |
|  | Проведение очного этапа Конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО | 18.04 – 22.04.2022 |  | Индивидуальные оценочные ведомости |
|  | Подведение итогов очного этапа Конкурса | Жюри Конкурса | 22.04.2022 |  | Протокол счетной комиссии |
|  | Объявление списка победителей и призеров Конкурса | Оргкомитет, жюри | 22.04.2022 |  | Публикации в региональных СМИ Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса |