**Программа проведения Конкурса**

 **«Лучшая инклюзивная школа – 2022»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| 1. | Прием и регистрация заявок участников Конкурса.Проведение технической экспертизы документов, представленных на Конкурс | 06.06 ‒17.06 | Бабийчук Е.А. |
| 2. | Подготовка протоколов Конкурса, ведомостей для жюри. | 15.06  | Бабийчук Е.А. |
| 3. | Формирование списка участников для жюри, рассылка Конкурсного материала | 16.06 – 17.06 | Бабийчук Е.А. |
| 4. | Информирование общественности о составе участников Конкурса. | 17.06  | Богданова А.В. |
| 5. | Подведение итогов конкурса, формирование перечня победителей Конкурса | 27.06 | Бабийчук Е.А. |
| 6. | Подготовка наградных материалов участникам и победителям Конкурса | 27.06 ‒29.06 | Бабийчук Е.А. |
| 7. | Размещение на сайте ПК ИРО итогов Конкурса | 29.06 | Богданова А.В. |