План по повышению качества образования на январь - апрель 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Примечание/комментарий |
| 1. **УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ** | | | | |
| 1 | ВКС с управленческими командами МОУО «Реализация плана работы на январь - февраль 2024 года по повышению качества образования» | Минобр, ПК ИРО, МОУО | 10.01.2024  далее – еженедельно по средам |  |
| 2 | Уточнение базы данных учащихся, планирующих сдавать химию, биологию, физику, математику на углубленном уровне; мониторинг вовлечения обучающихся в мероприятия проекта | МОУО, ОО | До 05.02.2024 | Предоставление данных и статистической справки в ГАУ ДПО ПК ИРО до 05.02.2024 |
| 3 | Выявление группы риска (не участвуют в федеральных мероприятиях) | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | До 05.02.2024 |  |
| 4 | Выездные дни в образовательные организации «Контроль реализации элективных курсов и внеурочной деятельности в части повышения качества образования» | ПК ИРО, МОУО, ОО | По четвергам и пятницам, еженедельно | С участием сотрудников ГАУ ДПО ПК ИРО, методистов регионального методического актива |
| 5 | Стратегическая сессия «ВСОКО как механизм управления качеством образования» | Минобр, ПК ИРО, МОУО | 22-24.01.2024 | Общественная экспертиза ООП с участием экспертов академии социального управления ИРО Московской области |
| 6 | Мастерская консенсуса с управленческими командами ШНОР | Минобр, ПК ИРО, МОУО | 25.01.2024 |  |
| 7 | Конкурс на присвоение ОО статуса региональной инновационной площадки по направлениям:  -«Реализация кластерной политики Приморского края в ОО»;  -«Образовательная программа ОО – основа обеспечения качества общего образования»;  -«Практики повышения качества общего образования» | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 22.01 – 27.04.2024 |  |
| 8 | Рабочие выезды в МО по графику | Минобр, ПК ИРО, МОУО | Январь-апрель |  |
| 9 | Собеседования с МОУО по группам риска по графику | Минобр, ПК ИРО, МОУО | Январь-апрель |  |
| 10 | Образовательная сессия ДФО | Минобр, ПК ИРО | 15-16.02.2024 |  |
| 11 | Совещание с региональными методистами по организации командных олимпиад | Минобр, ПК ИРО | 09.01.2024 |  |
| 1. **ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ** | | | | |
| 1 | Федеральные онлайн семинары для методистов | ПК ИРО | Еженедельно, по вторникам |  |
| 2 | Региональные онлайн семинары для учителей | ПК ИРО, МОУО | Еженедельно, по средам |  |
| 3 | Видео разбор уроков по русскому языку и математике 5-6 класс в соответствии с КТП на неделю с 9-14.10.2023 | ПК ИРО | Еженедельно, по пятницам |  |
| 4 | Час с методистом <https://disk.yandex.ru/i/PK_qodXYCOSJBQ>:  **Математика**  **Русский язык**  **Химия**  **Биология**  **Физика**  **Обществознание**  **История** | ПК ИРО | Еженедельно по субботам |  |
| 5 | Добровольная сертификация педагогов (математика, физика, химия, биология) | ПК ИРО, МОУО | ежемесячно |  |
| 6 | Школа-интенсив с учителями, показавшими средний уровень предметных компетенций по итогам диагностики (химия, биология) | ПК ИРО, МОУО | 31.01.- 02.02.2024 |  |
| 7 | Интенсив-курсы для учителей физики, химии, информатики, биологии, показавшими высокий уровень предметных компетенций по итогам диагностики | Физтех школа, ПК ИРО, МОУО | 15-22.01.2024 - очно  Февраль - онлайн |  |
| 1. **ОБУЧАЮЩИЕСЯ** | | | | |
| 1 | Открытая онлайн школа с экспертом «ЭксПрима»:  **Математика**  **Биология**  **Обществознание** |  |  |  |
| 2 | Проведение диагностической работы №2 по химии в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 16.01.2024 |  |
| 3 | Проведение диагностической работы №2 по математике базовый уровень в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 17.01.2024 |  |
| 4 | Проведение диагностической работы №2 по математике профильный уровень в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 18.01.2024 |  |
| 6 | Проведение диагностической работы №2 по русский язык в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 19.01.2024 |  |
| 8 | Проведение диагностической работы №2 по физика в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 23.01.2024 |  |
| 9 | Проведение диагностической работы №2 по биологии в формате ЕГЭ | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 24.01.2024 |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по химии в формате ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по математике базовый уровень в формате ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по математике профильный уровень в формате ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по русский язык в формате ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по физика в формате ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение диагностической работы №3 по биологии в формате ЕГЭ |  |  |  |
| 10 | Проведение тренировочного Единого государственного экзамена по математике с участием обучающихся | МОУО, ОО | 10.02.2024 | Проведение тренировочного экзамена на ППЭ |
| 11 | Организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов командных олимпиад по математике, русскому языку, биологии, химии, физике | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 15 – 31.01.2024 | Проведение региональных финалов в МО (по согласованию): математика – ГО Владивосток,  русский язык – ГО Артем, химия – ГО Находка, физика – ГО Арсеньев, биология – ГО Спасск - Дальний |
| 12 | Организация профильных смен «Умные каникулы» | ЦОД «Сириус. Приморье», МОУО, ОО |  |  |
| 1. **РОДИТЕЛИ** | | | | |
| 1 | Индивидуальные собеседования с родителями по результатам ИОМ обучающихся | ОО | В течении месяца |  |
| 2 | Муниципальные родительские собрания | Минобр, ПК ИРО, МОУО, ОО | 01.03.2024 |  |
| 3 | Индивидуальные собеседования с родителями и выпускниками при приеме заявлений на ГИА | ОО | Январь |  |

План по повышению качества образования

Региональные инновационные и стажировочные площадки

Специализированные классы