ПРОЕКТ

**План основных региональных мероприятий по организационно-методической поддержке
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Приморском крае на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия (при необходимости с кратким описанием или ссылкой на нормативные/организационные документы)** | **Целевая аудитория, требования к участию** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| **Направление 1. Вовлечение в реализацию Проекта всех государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края** |
| * 1. Образовательная деятельность (курсы повышения квалификации)
 |
| 1.1.1 | Реализация ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» | Члены школьных команд – участниц Проекта | март-ноябрь 2024 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации ИОМ для членов школьных команд-участниц Проекта | Члены школьных команд – участниц Проекта | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| * 1. Мероприятия краевого уровня
 |
| 1.2.1 | Краевой семинар «Задачи, условия, возможности и опыт достижения высокого уровня соответствия общеобразовательной организации статусу «Школа Минпросвещения России» по первоочередным для Приморского края критериям (Секции: №1. Магистральное направление «Знание»; №2 Ключевое условие «Школьный климат»)» | Члены школьных команд – участниц Проекта | октябрь 2024 | МБОУ ЦО «Притяжение» Городского округа Спасск-Дальний ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.2 | Круглый стол «Учитель и школьная команда как ресурс развития школы» | Члены школьных команд – участниц Проекта | октябрь-ноябрь 2024 | МБОУ СОШ № 5 Городского округа Спасск-ДальнийМБОУ Валентиновская СОШ №5 Лазовского муниципального округа (в режиме ВКС)ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.3 | Краевой семинар «Образовательная среда как основа благополучного личностного и интеллектуального развития обучающихся» | Члены школьных команд – участниц Проекта | ноябрь-декабрь 2024 | МБОУ Лазовская СОШ № 1 Лазовского муниципального округаМБОУ Центр образования Интеллект Городского округа Спасск-Дальний ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.4 | Краевой семинар «Здоровьесберегающий потенциал общеобразовательной организации» | Члены школьных команд – участниц Проекта | декабрь-январь 2025 | МОБУ СОШ № 17 Пожарского муниципального района ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.5 | Краевой семинар «Творчество: развитие интеллекта, таланта и творческих способностей» | Члены школьных команд – участниц Проекта | декабрь-январь 2025 | МБОУ СОШ № 15 пос. Штыково Шкотовского муниципального района ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.6 | Краевой семинар «Воспитание: организация воспитательной деятельности, ученическое самоуправление и волонтерское движение» | Члены школьных команд – участниц Проекта | февраль-март 2025 | МБОУ Лазовская СОШ № 1 Лазовского муниципального округа ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.7 | Краевой семинар «Профориентация и сопровождение осознанного отношения обучающихся к профессионально-трудовой сфере» | Члены школьных команд – участниц Проекта | март 2025 | МБОУ СОШ с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 1.2.8 | Краевой фестиваль «Калейдоскоп лучших практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители и педагогические работники ОО | апрель 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| **Направление 2. Обеспечение информационного, методического, организационного сопровождения общеобразовательных организаций Приморского края, участвующих в Проекте** |
| 2.1. Информационное сопровождение |
| 2.1.1 | Информационное сопровождение мероприятий Проекта (telegram-канал, сайт ПК ИРО, Сферум) | ЦНППМ, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2.1.2 | Актуализация информации на странице Проекта сайта ПК ИРО | ЦНППМ, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | август 2024 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2.1.3 | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и членов школьных команд – участниц проекта о мероприятиях Проекта, поименованных в документах Минпросвещения России, а также организуемых и проводимых подведомственными ему организациями | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2.2. Методическое и организационное сопровождение |
| 2.2.1 | Участие в цикле семинаров «Управленческая среда» Государственного университета просвещения | ЦНППМ, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2.2.2 | Проведение ежемесячных организационно-методических вебинаров «Школа Минпросвещения России – Приморский край» | Члены школьных команд – участниц Проекта | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2.2.3 | Обучающий вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут члена школьной команды-участницы проекта «Школа Минпросвещения России» | Члены школьных команд – участниц Проекта | сентябрь 2024 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| **Направление 3. Проведение самодиагностики и анализ данных; разработка и актуализация программ развития, направленных на совершенствование образовательной деятельности и повышение уровня соответствия общеобразовательной организации статусу «Школа Минпросвещения России»** |
| 3.1 | Самодиагностика общеобразовательных организаций по критериям проекта «Школа Минпросвещения РФ» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | сентябрь-ноябрь 2024март-май 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 3.2 | Аналитическая справка по результатам самодиагностики общеобразовательных организаций по критериям проекта «Школа Минпросвещения РФ» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | ноябрь-декабрь 2024май-июнь 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 3.3 | Вебинар «Итоги самодиагностики общеобразовательных организаций Приморского края по критериям проекта «Школа Минпросвещения РФ» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | декабрь 2024июнь 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 3.4 | Вебинар «Управление развитием общеобразовательной организации: разработка и актуализация программ развития» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | декабрь 2024июнь 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| **Направление 4. Достижение общеобразовательными организациями, участвующими в Проекте, уровня соответствия общеобразовательной организации статусу «Школа Минпросвещения России» не ниже базового; повышение доли общеобразовательных организаций, достигших высокого уровня соответствия статусу «Школа Минпросвещения России»** |
| 4.1 | Краевой семинар-практикум «Школа Минпросвещения России – центр образования, воспитания, просвещения и созидания будущих поколений!» (опыт Лесозаводского городского округа) | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | октябрь 2024 | МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 4.2 | Краевой семинар-практикум «Создание условий успешного профессионального самоопределения обучающихся при реализации магистрального направления «Профориентация» проекта «Школа Минпросвещения России» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | апрель 2025 | МБОУ СОШ № 28 г.Уссурийска Уссурийского городского округаЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 4.3 | Краевой семинар-практикум «Актуальные практики реализации магистрального направления «Здоровье» проекта «Школа Минпросвещения России» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | март 2025 | МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла г. Уссурийска Уссурийского городского округа ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 4.4 | Краевой семинар-практикум «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – школа Минпросвещения России: проблемы, пути решения и практический опыт» | Члены школьных команд – участниц Проекта | март 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО  |
| 4.5 | Подготовка и публикация материалов краевых мероприятий к публикации на странице «Школа Минпросвещения России» сайта ПК ИРО | ЦНППМ, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | в течение года | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| **Направление 5. Методическое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций для реализации магистральных направлений и создания ключевых условий Проекта** |
| 5.1 | Кейс-сессия «Определение целевых стратегических ориентиров реализации проекта «Школа Минпросвещения России»» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | сентябрь-октябрь 2024 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 5.2 | Индивидуальные консультации для педагогических работников, в том числе в режиме онлайн по вопросам реализации магистральных направлений и создания ключевых условий Проекта | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | по запросу | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО. |
| **Направление 6. Оптимизация локального нормотворчества и обеспечение единства подходов к регламентации образовательной деятельности общеобразовательных организаций** |
| 6.1 | Цикл вебинаров «Настольная книга директора школы» по основным критериям и условиям Проекта | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта, обучающиеся ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» | сентябрь-ноябрь 2024 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 6.2 | Цикл вебинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОО, члены школьных команд-участниц Проекта | декабрь 2024-январь 2025 | ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |